## Votre feuille
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | Total
0
APPLICATION | [11 empty] | 0
Création de la vue d'accueil | 0.0625 | 1:30 | [9 empty] | 0.0625
Création de la vue de login | 0.041667 | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Création d'une page d'inscription | 0.041667 | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Création de la base de données | 0.0625 | 1:30 | [9 empty] | 0.0625
Création des appels à la base pour le login | 0.0625 | 1:30 | [9 empty] | 0.0625
Gestion des erreurs pour le login | 1:00 | 0:40 | [9 empty] | 0.027778
Création des appels à la base pour le sign up | 0.0625 |  | 0.0625 | [8 empty] | 0.0625
Création de la vue pour créer une grille | 0.041667 |  | 0.041667 | [8 empty] | 0.041667
Création des appels à la base pour la création de grille | 0.083333 |  | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333
Création de la vue jouer | 0.083333 |  | 0.083333 | 2:00 | [7 empty] | 0.16667
Création des appels à la base pour l'enregistrement de la grille | 0.0625 |  |  | 1:30 | [7 empty] | 0.0625
0
ADMINISTRATION | [11 empty] | 0
Immersion (Création git, vérifications du poste, temps pour adapt.) | 0.083333 | 0:30 | 0.0069444 | 0.041667 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.0069444 | 0.11806
Conception du document technique | 0.75 | 0:10 | 0:30 | 2:00 | 1:30 | 1:00 | 1:30 | 1:00 | 2:30 | 6:00 | 0.11806 | 0.79167
Conception du manuel utilisateur | 0.41667 | 0:10 | 0:30 | 1:30 | 0:20 | 0:10 |  | 1:00 | 2:00 |  | 0.20833 | 0.44444
Débugging, tests, résolutions | 0.41667 |  | 0:20 |  |  | 0:40 | 3:00 | 1:50 | 3:20 | 0:50 |  | 0.41667
Finitions, optimisations, révisions | 0.041667 | [8 empty] | 1:00 |  | 0.041667
0
| 1900-01-01 08:30 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.19444 | 0.16667 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[11 empty] | 1900-01-01 12:40 | 1900-01-01 12:40

## Exemple
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | Total
Immersion | 0.041667 | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
HTML/CSS
Page d'identification | 0.041667 | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Page de deconnexion | 0.020833 | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Page des annonces personnelles | 0.041667 | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Page d'administration | 0.083333 | 2:00 | [9 empty] | 0.083333
Page des articles | 0.083333 |  | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333
Page des catégories | 0.083333 |  | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333
Page d'ajout d'article | 0.10417 |  | 0.10417 | [8 empty] | 0.10417
Page de modification d'article | 0.10417 |  |  | 2:30 | [7 empty] | 0.10417
FONCTIONS
Afficher Annonces + commentaires | 0.083333 |  |  | 2:00 | [7 empty] | 0.083333
Afficher catégories | 0.083333 |  |  | 2:00 | [7 empty] | 0.083333
Rechercher annonces | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [6 empty] | 0.083333
Ajouter Annonce | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [6 empty] | 0.083333
Ajouter Commentaire | 0.083333 |  |  |  | 0.041667 | 1:00 | [5 empty] | 0.083333
Connexion | 0.041667 |  |  |  |  | 1:00 | [5 empty] | 0.041667
deconnexion | 0.020833 |  |  |  |  | 0:30 | [5 empty] | 0.020833
Modification Annonces | 0.0625 |  |  |  |  | 1:30 | [5 empty] | 0.0625
suppression Annonces | 0.10417 | [5 empty] | 0.10417 |  |  |  |  | 0.10417
Ajoute/enleve des catégories | 0.10417 | [5 empty] | 0.041667 | 1:30 |  |  |  | 0.10417
Relancer une annonce | 0.0625 | [6 empty] | 1:30 |  |  |  | 0.0625
Test et debogage | 0.41667 |  |  |  | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 2:30 | 2:30 |  |  | 0.41667
Documentation | 1899-12-31 06:00 | 2:30 | 1:30 | 1:30 | 2:00 | 2:00 | 2:30 | 2:30 | 5:30 | 8:00 | 2:00 | 1899-12-31 06:00
Finitions | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0.25
| 1900-01-02 08:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[11 empty] | 1900-01-02 08:00 | 1900-01-02 08:00